WildVN

Báo cáo Phân tích & Đánh giá Plan

UI/UX Blueprint — Tra cứu Động vật hoang dã Việt Nam

Kỹ sư kiểm tra & cập nhật · Tháng 5 / 2026

# 1. Tổng quan kết quả phân tích

Blueprint WildVN được soạn thảo với mức độ chi tiết cao, bao quát đầy đủ các khía cạnh từ design system, component architecture đến animation và mobile UX. Đây là nền tảng tốt để khởi động dự án — tuy nhiên còn một số điểm cần giải quyết trước khi bước vào code.

| 7 Hạng mục tốt | 5 Cần cân nhắc | 4 Rủi ro thực tế |
| --- | --- | --- |

# 2. Đánh giá chi tiết theo hạng mục

| Hạng mục | Nhận xét | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Design System & Visual | Token màu đầy đủ, nhất quán. 3 concept rõ ràng. Thiếu dark/light toggle. | Tốt |
| Hero Section & Animation | Ý tưởng cinematic tốt. GSAP SplitText là plugin trả phí. Video mobile chưa có chiến lược. | Cần xem lại |
| Search & Auto-suggest | Debounce, skeleton, keyboard nav đúng chuẩn. Backend search chưa được spec. | Tốt |
| Species Card & Grid | Hierarchy thông tin đúng. IUCN badge chuẩn. Nguồn ảnh bản quyền chưa giải quyết. | Cần xem lại |
| Data & Backend | Nguồn dữ liệu chưa có. Schema DB trống. Backend tách/không tách mâu thuẫn. | Rủi ro cao |
| Mobile UX | Bottom nav hợp lý. Video battery drain. Gesture/haptic chưa spec thư viện. | Cần xem lại |
| Component Architecture | Server/Client Component phân tách đúng. Leaf Client pattern tốt. | Tốt |
| UX Nâng cao | localStorage đơn giản cho MVP. AI gợi ý nên là phase 2. Accessibility chưa đề cập. | Phase 2 |

# 3. Các rủi ro cần xử lý ngay

## 3.1 Dữ liệu (Critical — phải giải quyết trước)

- IUCN Red List API có nhưng rate-limit chặt, không phù hợp cho 12.000 loài

- Sách Đỏ Việt Nam không có API công khai — cần scrape hoặc nhập tay

- Ảnh loài chưa có nguồn: iNaturalist API, Wikipedia Commons, hay tự chụp?

- → Đề xuất: Seed ~200 loài bằng tay với dữ liệu xác thực trước khi build UI

## 3.2 Database Schema (Critical)

- ERD loài–bộ–họ–chi–loài phụ chưa được mô hình hóa

- Quan hệ nhiều-nhiều (loài ↔ phân bố, loài ↔ môi trường sống) chưa có

- → Đề xuất: Vẽ ERD PostgreSQL trước, dùng Prisma migrate để tạo schema

## 3.3 GSAP SplitText (Plugin trả phí)

- SplitText thuộc GSAP Club — cần license trả phí mới dùng được trong production

- → Đề xuất: Thay bằng Framer Motion text animation hoặc CSS custom @keyframes

## 3.4 Backend Architecture (Mâu thuẫn nội tại)

- Plan vừa nói 'tách riêng backend' vừa dùng Next.js App Router Server Components

- → Đề xuất cho MVP: Dùng Next.js Route Handlers làm API, không cần backend riêng

- → Tách backend thực sự chỉ cần khi scale hoặc có team backend riêng biệt

# 4. Thứ tự triển khai đề xuất

Dựa trên phân tích rủi ro, đề xuất thứ tự ưu tiên như sau:

| Giai đoạn | Công việc | Nội dung chi tiết | Ước tính |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Data Foundation | Thu thập, làm sạch, seed 200–500 loài vào DB. ERD + Prisma schema. | 2–3 tuần |
| Phase 1 | Search + Card | SearchBar với Meilisearch. SpeciesCard với data thật. Grid + Pagination. | 2 tuần |
| Phase 2 | Species Detail | Trang chi tiết loài. Taxonomy tree. Gallery ảnh. | 1–2 tuần |
| Phase 3 | Hero + Polish | Video background. GSAP animations. Performance audit mobile. | 1 tuần |
| Phase 4 | Advanced UX | AI gợi ý. Filter nâng cao. Bookmark/History. PWA. | 3+ tuần |

# 5. Những điểm tốt cần giữ nguyên

- Design token hệ thống (màu sắc, typography, spacing) — đã hoàn chỉnh

- Component architecture (Server/Client split, Leaf pattern) — đúng chuẩn Next.js

- Search UX: debounce, keyboard nav, skeleton loading, empty/error states

- Conservation badge system theo chuẩn IUCN (CR/EN/VU/LC)

- Command Palette (⌘K) — phù hợp đối tượng researcher

- localStorage cho Bookmark/History — đơn giản, không cần auth cho MVP

- next/image + Cloudinary cho CDN ảnh — lựa chọn đúng

# 6. Kết luận

Blueprint WildVN có nền tảng thiết kế tốt và tư duy UX đúng hướng. Rủi ro lớn nhất không nằm ở UI mà ở data — nếu không giải quyết nguồn dữ liệu và schema trước, mọi component đẹp đến đâu cũng không có gì để hiển thị.

Bước tiếp theo được đề xuất:

- Xác định nguồn dữ liệu và xin quyền sử dụng (IUCN API key, ảnh bản quyền)

- Thiết kế ERD và tạo Prisma schema cho PostgreSQL

- Seed 200–500 loài với dữ liệu thật để test end-to-end

- Chọn 1 trong 3 concept màu (A: Emerald, B: Golden, C: Misty) để lock design tokens

- Build SearchBar + SpeciesCard với data thật — bắt đầu từ Phase 1

WildVN Plan Analysis Report · Kỹ sư kiểm tra & cập nhật · 2026